## Prazos
PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
[6 empty] | CORTE |  | COSTURA |  | ATELIER |  | PRÉ-FABR |  | MONTAGEM
PEDIDO | T.PARES | PROD. DIA | MODELO | MATERIAL |  | INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | INICIO | FINAL
1 |  |  | Borghoni | Pelica Navy |  | 1900-01-29 | 2013-02-02 | 1900-01-30 | 2013-02-03 |  |  | 1900-01-30 | 2013-02-03 | 2013-02-01 | 2013-02-06
2 |  |  | Lavine | Napa Pigm. Preta |  | 2013-02-03 | 2013-02-08 | 2013-02-06 | 2013-02-09 |  |  | 2013-02-06 | 2013-02-09 | 2013-02-07 | 2013-02-10
3 |  |  | Decotado | Verniz |  | 2013-02-09 | 2013-02-15 | 2013-02-10 | 2013-02-16 |  |  | 2013-02-10 | 2013-02-16 | 2013-02-07 | 2013-02-10
4 |  |  | Mocassim | Napa | N | 2013-02-16 | 2013-02-21 | 2013-02-17 | 2013-02-22 |  |  | 2013-02-17 | 2013-02-16 | 2013-02-13 | 2013-02-17
5 |  |  | Bota | Verniz |  | 2013-02-21 | 2013-02-24 | 2013-02-22 | 2013-02-24 | 2013-02-24 | 2013-03-01 | 2013-02-22 | 2013-02-27 | 2013-02-23 | 2013-02-27
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
MENU

## Progr1
PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
CURVA | PEDIDO | PARES | PROD.DIA |  | D.INICIAL | D.FINAL | SETOR | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49
 | time axis 2014-01-06 to 2014-12-12
CÓD | time axis 2014-01-06 to 2014-12-12
A | 1 | 3000 | 1000 | 1 |  |  | CORTE | 2014-03-03: 1000; 2014-03-04: 1000; 2014-03-05: 1000
A | 2 | 2000 | 800 |  |  |  |  | 2014-03-06: 800; 2014-03-07: 800; 2014-03-10: 400
A | 3 | 5000 | 1000 |  |  |  |  | 2014-03-04: 200; 2014-03-05: 200; 2014-03-06: 200; 2014-03-07: 200; 2014-03-10: 200; 2014-03-11: 1000; 2014-03-12: 1000; 2014-03-13: 1000; 2014-03-14: 1000
A | 4 | 2000 | 800 |  |  |  |  | 2014-03-14: 800; 2014-03-17: 800; 2014-03-18: 800; 2014-03-19: 800; 2014-03-20: 800
A | 5 | 3500 | 1000 |  |  |  |  | 2014-03-20: 500; 2014-03-21: 1000; 2014-03-24: 1000; 2014-03-25: 1000
A | 1 | 3000 | 1000 | 2 |  |  | COSTURA | 2014-03-04: 1000; 2014-03-05: 1000; 2014-03-06: 1000
A | 2 | 2000 | 800 |  |  |  |  | 2014-03-07: 800; 2014-03-10: 800; 2014-03-11: 400
A | 3 | 5000 | 1000 |  |  |  |  | 2014-03-05: 200; 2014-03-06: 200; 2014-03-07: 200; 2014-03-10: 200; 2014-03-11: 200; 2014-03-12: 1000; 2014-03-13: 1000; 2014-03-14: 1000; 2014-03-17: 1000
A | 4 | 2000 | 800 |  |  |  |  | 2014-03-17: 800; 2014-03-18: 800; 2014-03-19: 800; 2014-03-20: 800
A | 5 | 3500 | 1000 |  |  |  |  | 2014-03-20: 500; 2014-03-21: 1000; 2014-03-24: 1000; 2014-03-25: 1000
A | 1 | 4000 | 1000 | 3 |  |  | ATELIER
A | 2 | 2000 | 800
A | 3 | 5000 | 1000
A | 4 | 2000 | 800 |  |  |  |  | 2014-03-18: 800; 2014-03-19: 800; 2014-03-20: 800; 2014-03-21: 800
A | 5 | 3500 | 1000
A | 1 | 3000 | 1000 | 4 |  |  | PRÉ-FABR | 2014-03-05: 1000; 2014-03-06: 1000; 2014-03-07: 1000
A | 2 | 2000 | 800 |  |  |  |  | 2014-03-10: 800; 2014-03-11: 800; 2014-03-12: 400
A | 3 | 5000 | 1000 |  |  |  |  | 2014-03-06: 200; 2014-03-07: 200; 2014-03-10: 200; 2014-03-11: 200; 2014-03-12: 200; 2014-03-13: 1000; 2014-03-14: 1000; 2014-03-17: 1000
A | 4 | 2000 | 800 |  |  |  |  | 2014-03-17: 800; 2014-03-18: 800; 2014-03-19: 800; 2014-03-20: 800
A | 5 | 3500 | 1000 |  |  |  |  | 2014-03-20: 500; 2014-03-21: 1000; 2014-03-24: 1000; 2014-03-25: 1000
A | 1 | 5000 | 1000 | 5 |  |  | MONTAGEM | 2014-03-07: 1000; 2014-03-10: 1000; 2014-03-11: 1000
A | 2 | 2500 | 800 |  |  |  |  | 2014-03-12: 800; 2014-03-13: 800; 2014-03-14: 400; 2014-03-17: 500
A | 3 | 5000 | 1000 |  |  |  |  | 2014-03-18: 1000; 2014-03-19: 1000; 2014-03-20: 1000; 2014-03-21: 1000; 2014-03-24: 1000
A | 4 | 3000 | 800 |  |  |  |  | 2014-03-24: 800; 2014-03-25: 800; 2014-03-26: 800; 2014-03-27: 600
A | 5 | 3500 | 1000 |  |  |  |  | 2014-03-27: 500; 2014-03-28: 1000; 2014-03-31: 1000; 2014-04-01: 1000
A | 1 | 5000 | 1000 | 6 |  |  | EXPEDIÇÃO | 2014-03-07: 1000; 2014-03-10: 1000; 2014-03-11: 1000
A | 2 | 2000 | 800 |  |  |  |  | 2014-03-12: 800; 2014-03-13: 800; 2014-03-14: 400; 2014-03-17: 500
A | 3 | 3000 | 1000 |  |  |  |  | 2014-03-11: 200; 2014-03-12: 200; 2014-03-13: 200; 2014-03-14: 200; 2014-03-17: 200; 2014-03-18: 1000; 2014-03-19: 1000; 2014-03-20: 1000; 2014-03-21: 1000
A | 4 | 3000 | 800 |  |  |  |  | 2014-03-21: 800; 2014-03-24: 800; 2014-03-25: 800; 2014-03-26: 600
A | 5 | 3500 | 1000 |  |  |  |  | 2014-03-26: 500; 2014-03-27: 1000; 2014-03-28: 1000; 2014-03-31: 1000
[48 empty] | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
[48 empty] | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
PEDIDO |  | TOTAL |  |  |  |  | PROD/ | 2014-01-06: NECES.; 2014-01-08: CURVA; 2014-01-13: SETORES; 2014-01-20: CORTE; 2014-01-23: COSTURA; 2014-01-28: ATELIER; 2014-01-31: PRÉ-FABR; 2014-02-05: MONTAGEM; 2014-02-10: EXPEDIÇÃO; 2014-02-14: % CURVAS DE EFICIÊNCIA
|  | PARES |  |  |  |  | DIA | 2014-01-06: ATELIER?; 2014-01-08: EFIC
1 |  | 3000 |  |  |  |  | 1000 | 2014-01-06: NÃO; 2014-01-08: A; 2014-01-13: GIRO SEM ATELIER; 2014-01-20: 2º DIA; 2014-01-23: 2º DIA; 2014-01-28: -; 2014-01-31: 1º DIA; 2014-02-05: 2º DIA; 2014-02-10: 2º DIA; 2014-02-14: A; 2014-02-17: 100; 2014-02-18: 100; 2014-02-19: 100; 2014-02-20: 100; 2014-02-21: 100
2 |  | 3200 |  |  |  |  | 800 | 2014-01-06: NÃO; 2014-01-08: A; 2014-01-13: GIRO COM ATELIER; 2014-01-20: 1º DIA; 2014-01-23: 1º DIA; 2014-01-28: 3º DIA; 2014-01-31: 3º DIA; 2014-02-05: 4º DIA; 2014-02-10: 4º DIA; 2014-02-14: B; 2014-02-17: 90; 2014-02-18: 100; 2014-02-19: 100; 2014-02-20: 100; 2014-02-21: 100
3 |  | 5000 |  |  |  |  | 1000 | 2014-01-06: NÃO; 2014-01-08: A; 2014-02-14: C; 2014-02-17: 80; 2014-02-18: 90; 2014-02-19: 100; 2014-02-20: 100; 2014-02-21: 100
4 |  | 2400 |  |  |  |  | 800 | 2014-01-06: NÃO; 2014-01-08: A; 2014-02-14: D; 2014-02-17: 70; 2014-02-18: 80; 2014-02-19: 100; 2014-02-20: 100; 2014-02-21: 100
5 |  | 5000 |  |  |  |  | 1000 | 2014-01-06: NÃO; 2014-01-08: A; 2014-02-14: E; 2014-02-17: 60; 2014-02-18: 70; 2014-02-19: 80; 2014-02-20: 90; 2014-02-21: 100
3-MENU
5-MENU
5-MENU
5-MENU
5-MENU
5-MENU
5-MENU
5-MENU
5-MENU
5-MENU
5-MENU